## Hoja1
User story	Tarea	23/11/12	24/11/12	25/11/12
Como orador quiero poder registrarme para poder iniciar sesión	Codificar correctamente la feature	3 horas
	Guardar usuario	0.5 horas

Como orador quiero poder logearme para usar la aplicación	Codificar correctamente la feature	2 horas
	Validar con la BD	0.5 horas

Como propietario del producto quiero poseer un dominio donde poder levantar la aplicación	Registrar dominio	0.5 horas
	Relacionar el dominio con Heroku	1 hora

Como orador quiero crear evento para recibir feedback	Codificar correctamente la feature		Hecho en clase
	Relacionar evento a usuario		1 hora

Como orador quiero obtener el enlace del evento para compartir y recibir feedback	Codificar correctamente la feature		1 hora

Como asistente quiero calificar para otorgar feedback al orador	Codificar correctamente la feature			Hecho en clase
	Guardar calificación			1 hora

Como propietario del producto quiero ver las páginas de la aplicación con estilo	Agregar estilo a todas las páginas			2.5 horas