## Hoja1
Stories	Prioridad	Estimación	Estado
Quiero poder crear enlace del evento para compartir y recibir feedback	1	1 hora	Pendiente
Como orador quiero ver resultados por evento para tener una estadística	2	3 horas	Pendiente
Como orador quiero poder actualizar los datos del evento en caso de que haya cambios	3	2 horas	Pendiente
Como asistente quiero comentar mi calificación para dar mas detalle de la misma	3	1 hora	Pendiente
Como orador quiero poder registrarme para poder iniciar sesión	4	4 horas	Pendiente
Como orador quiero poder hacer login para poder usar la aplicación	4	4 horas	Pendiente
Como orador quiero poder ver las calificaciones históricas globales (todos los +, = y -)	4	3 horas	Pendiente
Como orador quiero poder buscar eventos para ver sus estadísticas	4	2 horas	Pendiente
Como orador quiero poder recuperar la clave en caso de perderla	5	1 horas	Pendiente
Como orador quiero poder borrar eventos	5	1 hora	Pendiente
Como asistente quiero calificar el evento para darle feedback al orador	1	3 horas	Hecho
Como orador quiero poder crear un evento para poder recibir feedback	1	3 horas	Hecho