## Hoja1
Stories	Prioridad	Estimación
Como orador quiero poder registrarme para poder iniciar sesión	2	3 story points
Como orador quiero poder logearme para usar la aplicación	2	2 story points
Como orador quiero crear evento para recibir feedback	1	2 story points
Como orador quiero obtener el enlace del evento para compartir y recibir feedback	1	1 story point
Como orador quiero ver resultado del evento para obtener estadísticas	2	5 story points
Como orador quiero ver mi lista de eventos para poder acceder a sus estadisticas	3	2 story points
Como orador quiero actualizar los datos del evento en caso de necesitar un cambio	3	2 story points
Como orador quiero borrar eventos para sacarlos del sistema	4	1 story point
Como orador quiero modificar el enlace al evento para que sea más legible	5	5 story points
Como orador quiero ver las calificaciones históricas globales para obtener estadísticas	3	3 story points
Como orador quiero buscar eventos para ver sus estadísticas	4	2 story points
Como orador quiero poder recuperar la clave para volver a ingresar al sistema	5	1 story point
Como asistente quiero calificar para otorgar feedback al orador	1	2 story points
Como asistente quiero comentar mi calificación para dar más detalle de la misma	2	1 story point