## Hoja1
User story	Tarea	26/11/12	27/11/12	28/11/12
Como orador quiero ver resultado del evento para obtener estadísticas	Codificar correctamente la feature	0.5 horas
	Armar tabla de estadísticas	3 horas
	Agregar los comentarios	1 hora

Como asistente quiero comentar mi calificación para dar más detalle de la misma	Codificar correctamente la feature	0,5 horas

Como orador quiero actualizar los datos del evento en caso de necesitar un cambio	Codificar correctamente la feature		1 hora

Como orador quiero ver las calificaciones históricas globales para obtener estadísticas	Codificar correctamente la feature		1 hora
	Armar tabla de estadísticas		1.5 horas

Como orador quiero buscar eventos para ver sus estadísticas	Codificar correctamente la feature			2 horas
	Agregar panel de busqueda			1.5 horas

Como orador quiero borrar eventos para sacarlos del sistema	Codificar correctamente la feature			0.5 horas
	Eliminar evento y scores			0.5 horas